Informatīvais ziņojums

“Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.1. reformu un investīciju virziena “Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs” 4.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai”  īstenošanu”

SATURS

1.	Ievads	3

2.	Investīcijas mērķis un atskaites punkti	4

3.	Rādītāji	5

4.	Finansējums	7

5.	Valsts atbalsts	7

6.	Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas	8

7.	Investīcijas atskaites punkta īstenošanas nosacījumi un finansējuma saņēmēja pienākumi	9

8.	Nozares ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pienākumi	13

9.	Ietekme uz valsts budžetu	14

10.	Citi nosacījumi	14

# Ievads

  - Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.1. reformu un investīciju virziena “Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs” 4.1.1.1.i. investīcijas “Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai” īstenošanu” (turpmāk - ziņojums) ir izstrādāts saskaņā ar 2021. gada 27. aprīlī (prot. Nr. 36 27. §) Ministru kabinetā (turpmāk – MK) apstiprināto Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plānu un Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumiem Nr. 621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 621).

  - Ziņojumu pamato Likuma par budžeta un finanšu vadību 19.3 panta pirmā un otrā daļa un 2021. gada 12. februāra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk – regula Nr. 2021/241).

  - Ziņojums izstrādāts, lai noteiktu kārtību, kādā tiek īstenota Atveseļošanas fonda plānā iekļautā 4.1.1.1.i. investīcija “Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai” (turpmāk  - investīcija) un tās atskaites punkti – atskaites punkts “Metodikas pieņemšana trīs pētījumiem ar mērķi uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekciju slimību jomā”, “Sabiedrības veselības pētniecība, kas veikta, lai uzlabotu sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā” un atskaites punkts “Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu tādās jomās kā mikroorganismu rezistence (AMR), vakcinācija un infekcijas slimības” (turpmāk – atskaites punkti).

  - Investīcijas atskaites punktu projekti un finansējuma saņēmējs noteikts Atveseļošanas fonda plānā, attiecīgi nav paredzēta projektu iesniegumu atlase.

  - Investīcijas īstenošanas rezultātā veikto pētījumu un izvērtējumu mērķis ir uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu, tajā skaitā kontekstā ar nepieciešamību nodrošināt epidemioloģisko drošību, attīstot uz pacientu vērstus ilgtspējīgus integrētus veselības aprūpes pakalpojumus. Pētījumu rezultāti tiks izmantoti sabiedrības veselības politikas pilnveidošanai.

  - Antibakteriālo līdzekļu pārtēriņš ārstniecības iestādēs Latvijā ir pakāpeniski samazinājies vairākas reizes kopš 2002. gada, kad rādītājs bija 6,2 dienas definētās devas (DDD), un 2018. gadā sasniedzis 1,88 DDD, kas vienlaikus ir arī vēsturiski zemākais rādītājs un ietver minimālas izmaiņas kopš 2012. gada. Tomēr rādītājs Latvijai par 2018. gadu ir nedaudz augstāks nekā vidējais EEZ (kas ir 1,79 DDD). Tāpat būtisks izaicinājums ir nepietiekama sabiedrības izpratne par antimikrobiālās rezistences problēmām, kā arī neatbilstoši antibiotiku lietošanas paradumi ārstniecības iestādēs, kas veicina antimikrobiālās rezistences izplatību Latvijā. Līdz ar to nepieciešami pasākumi situācijas izvērtēšanai, lai uzlabotu situāciju un lemtu par attiecīgiem pasākumiem, kuru īstenošana plānota, izmantojot Eiropas Savienības fondu un valsts budžeta finansējumu.

  - Atveseļošanas fonda plāna investīcijas ietvaros paredzēts atbalsts trīs pētījumu veikšanai:

    - pētījums antimikrobiālās rezistences jomā, lai apzinātu un noteiktu efektīvākās intervences un uzraudzības metodes;

    - pētījums ar mērķi apzināt nevakcinēšanās iemeslus, lai nodrošinātu plašāku vakcinācijas aptveri un mazinātu infekciju slimību izplatības riskus Latvijā;

    - pētījums par infekciju slimību izplatības riskiem un to ietekmi uz sabiedrības veselības rādītājiem.

  - Investīcijas ietvaros veiktie pētījumi nodrošinās pamatu tālākai sabiedrības veselības politikas plānošanai un ieviešanai, tajā skaitā integrētajai veselības aprūpei, nepieciešamajiem uzlabojumiem normatīvajā ietvarā, metodoloģiskajā vadībā, vakcinācijas procesa pilnveidē u.c.

  - Investīcijas ietvaros tiks nodrošināta sinerģija  un demarkācija ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.1.2. specifisko atbalsta mērķi “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju”.

# Investīcijas mērķis un atskaites punkti

  - Investīcijas mērķis ir uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu, tajā skaitā kontekstā ar nepieciešamību nodrošināt epidemioloģisko drošību, attīstot uz pacientu vērstus ilgtspējīgus integrētus veselības aprūpes pakalpojumus un pētījuma rezultātus izmantojot sabiedrības veselības politikas pilnveidošanai.

  - Investīcijas atskaites punkti:

    - “Metodikas pieņemšana trīs pētījumiem ar mērķi uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekciju slimību jomā” (turpmāk – atskaites punkts “metodikas pieņemšana”);

    - “Sabiedrības veselības pētniecība, kas veikta, lai uzlabotu sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā” (turpmāk – atskaites punkts “sabiedrības veselības pētniecība”);

    - “Tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu tādās jomās, kā rezistence pret antimikrobiālajiem līdzekļiem, vakcinācija un infekcijas slimības” (turpmāk – atskaites punkts “tiesību aktu grozījumi”).

  - Investīcijas atskaites punktu mērķa grupa ir visi Latvijas Republikas iedzīvotāji.

  - Investīcijas atskaites punktu ietvaros veiktās projekta darbības tieši vērstas uz investīcijas īstenošanu un ieviešanu un tiek īstenota saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam noteikto.

  - Investīcijas atskaites punktu īstenotājs un finansējuma saņēmējs ir Veselības ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde “Slimību profilakses un kontroles centrs” (turpmāk – finansējuma saņēmējs), pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumiem Nr. 241 “Slimību profilakses un kontroles centra nolikums" noteiktajām:

    - funkcijām – veikt infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību, monitoringu un izlūkošanu, iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistikas informāciju, veikt sabiedrības veselības monitoringu, izstrādāt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus un labākajai starptautiskajai praksei atbilstošus priekšlikumus veselības aprūpes un sabiedrības veselības politikas veidošanai un sniegt priekšlikumus par šīs politikas prioritātēm;

    - uzdevumiem – plānot, metodiski vadīt, organizēt, koordinēt un veikt pētījumus sabiedrības veselības jomā, atbilstoši kompetencei piedalīties normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu sagatavošanā un izvērtēšanā.

  - Investīcijas atskaites punktu atbalsta sniedzējs un par ieviešanu atbildīga ir nozares ministrija – Veselības ministrija (turpmāk – nozares ministrija).

  - Finansējuma saņēmējs kā sadarbības partneri piesaista Veselības ministriju, lai nodrošinātu atskaites punktu un mērķu īstenošanu, kas saistīti ar nozares rīcībpolitikas īstenošanu, atbilstoši Veselības ministrijas kompetencei izstrādāt veselības politiku, organizēt un koordinēt veselības politikas īstenošanu (kas nodalīta no nozares ministrijas funkcijas), atbilstoši atbalstāmajām darbībām, piemēram, nodrošinot projekta rezultātu iestrādi plānošanas dokumentos.

# Rādītāji

  - Investīcijas ietvaros sasniedzami šādi rādītāji:

    - atskaites punkts – līdz 2022. gada 30. septembrim metodikas pieņemšana trīs pētījumiem ar mērķi uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā;

    - atskaites punkts – līdz 2025. gada 31. decembrim sabiedrības veselības pētniecība, kas veikta, lai uzlabotu sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā;

    - atskaites punkts – līdz 2026. gada 30. jūnijam tādu tiesību aktu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu tādās jomās mikroorganismu rezistence (AMR), vakcinācija un infekcijas slimības.

  - Šī ziņojuma 3.1.1. apakšpunktā minēto rādītāju uzskata par sasniegtu, kad Veselības ministrija ir izstrādājusi un pieņēmusi saskaņotu metodiku pētījumiem mikroorganismu rezistences (AMR), vakcinācijas un infekcijas mazināšanas jomā, ko pierāda ar: kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tiks apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus (liecības):

    - apstiprināto metodiku pētījumiem mikroorganismu rezistences jomā (kopiju);

    - apstiprināto metodiku pētījumiem vakcinācijas jomā (kopiju);

    - apstiprināto metodiku pētījumiem infekcijas mazināšanas jomā (kopiju);

    - Veselības ministrijas vai tās padotībā esošās struktūras lēmumus, ar kuriem apstiprina šo trīs pētījumu metodikas (kopijas).

  - Šī ziņojuma 3.1.2. apakšpunktā minēto rādītāju uzskata par sasniegtu, kad Veselības ministrija veikusi un publicējusi trīs pētījumus:

    - par mikroorganismu rezistenci, lai noteiktu visefektīvākās intervences un uzraudzības metodes;

    - lai apzinātu nevakcinēšanās iemeslus;

    - lai apzinātu infekcijas slimību izplatīšanās  riskus un to ietekmi uz sabiedrības veselības rādītājiem,

ko pierāda ar: kopsavilkuma dokumentu, kurā pienācīgi pamatots, kā tiks apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šā dokumenta pielikumā iekļauj šādus dokumentārus pierādījumus: a) mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas mazināšanas jomā veikto pētījumu pieņemšanas akta kopiju; b) saites uz pētījumiem, kas publicēti Veselības ministrijas tīmekļa vietnē.

  - Šī ziņojuma 3.1.3. apakšpunktā minēto rādītāju uzskata par sasniegtu, kad pamatojoties uz pētījumu rezultātiem mikroorganismu rezistences (AMR), vakcinācijas un infekciju slimību jomā, stājas spēkā grozījumi tiesību aktos, kas saistīti ar sabiedrības veselības politiku, piemēram, ieteikumos slimnīcām, Slimību profilakses un kontroles centra darba dokumentos, pamatnostādnēs, tiek uzlabots vakcinācijas process. Dokumentārie pierādījumi ir: kopija tiesību aktiem mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā un saite uz publikāciju oficiālajā izdevumā, tostarp atsauce uz norādi par stāšanos spēkā, kam pievienots kopsavilkuma dokuments, kurā pienācīgi pamatots, kā tiks apmierinoši sasniegts atskaites punkts (tostarp visi būtiskie elementi), kopā ar atbilstošām saitēm uz pamatojošajiem pierādījumiem. Šajā dokumentā iekļauj skaidrojumu, kā mikroorganismu rezistences (AMR), vakcinācijas un infekcijas slimību jomā veikto pētījumu rezultāti tika ņemti vērā, gatavojot grozījumus.

  - Šī ziņojuma 3.2. un 3.3. apakšpunktā ar Veselības ministriju ir saprotams resors, kas īsteno veselības nozares rīcībpolitiku,  t.i. gan Veselības ministrija kā veselības politikas ieviešanas ministrija, gan tās padotības iestāde Slimību profilakses un kontroles centrs atbilstoši nolikumam. Šī ziņojuma 3.2. un 3.3. apakšpunktos ir norādīta Veselības ministrija, bet finansējuma saņēmēji ir Slimību profilakses un kontroles centrs un Veselības ministrija kā sadarbības partneris.

# Finansējums

  - Investīcijas kopējais attiecināmais atbalsta finansējums ir 865 150,00 euro, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums ir 715 000,00 euro un nacionālais valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) segšanai ne vairāk kā 150 150,00 euro, atbilstoši šī ziņojuma 4.4. apakšpunktā minētajam.

  - Atveseļošanas fonda finansējums nesedz investīcijas PVN un projekta administrēšanas izmaksas.

  - Ja finansējuma saņēmējs atgūst PVN vispārējā kārtībā, investīcijas atskaites punkta ietvaros no nacionālā valsts budžeta finansējuma to nesedz.

  - Kopējais nacionālais valsts budžeta finansējums plānots PVN segšanai ne vairāk kā 150 150,00 euro apmērā, kas noteikts Ministru kabineta protokollēmumā, ar ko pieņemts šis ziņojums. Precīzi PVN apmērs būs zināms projekta īstenošanas laikā, ziņojumā  norādīts iespējamais maksimālais apmērs.

  - Ar investīcijas īstenošanas administrēšanu saistītos izdevumus segs finansējuma saņēmējs no pašu līdzekļiem.

  - Finansējuma saņēmējs izdevumus plāno no 2022. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 1.jūlijam investīcijas kopējā pieejamā finansējuma ietvaros saskaņā ar Atveseļošanas fonda plānā noteikto un MK noteikumiem Nr. 621. 2022. gadā plānotos izdevumus finansējuma saņēmējs sākotnēji segs no saviem līdzekļiem, pēc šī informatīvā ziņojuma izskatīšanas MK, projekta vērtēšanas un vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas iesniegs apmaksai nozares ministrijai.

  - Investīcijas atbalsts tiks sniegts granta veidā.

# Valsts atbalsts

  - Atbalsts nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, jo tiks piešķirts valsts deleģētas funkcijas veikšanai atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumu Nr. 241  “Slimību profilakses un kontroles centra nolikums" 3.1., 3.3., 3.6. un 3.7.apakšpunktam veikt infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību, monitoringu un izlūkošanu, iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistikas informāciju, veikt sabiedrības veselības monitoringu, izstrādāt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus un labākajai starptautiskajai praksei atbilstošus priekšlikumus veselības aprūpes un sabiedrības veselības politikas veidošanai un sniegt priekšlikumus par šīs politikas prioritātēm.

  - Nozares ministrija uzrauga un ir atbildīga par to, ka visā uzraudzības periodā finansējuma saņēmējam piešķirtais atbalsts nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

# Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

  - Investīcijas atskaites punktu ietvaros atbalstāmās darbības:

    - pētniecības metodikas dokumentācijas izstrāde, konsultācijas, tajā skaitā skaidrojošais darbs par pētniecības metodikas ieviešanu;

    - pētījumu veikšana sabiedrības veselības jomā, konsultācijas, tajā skaitā skaidrojošais darbs par pētījumu veikšanu;

    - izvērtējuma veikšana par nepieciešamajiem tiesību aktu grozījumiem sabiedrības veselības politikas jomā, konsultācijas, tajā skaitā skaidrojošais darbs par tiesību aktu grozījumu ieviešanu;

    - citas darbības, kas nepieciešamas investīcijas atskaites punktu un mērķa sasniegšanai.

  - Investīcijas atskaites punkta ietvaros attiecināmās izmaksas investīcijas atskaites punktu ieviešanai:

    - izmaksas  pētniecības metodikas izstrādei, ekspertu izmaksas;

    - izmaksas pētījumu veikšanai sabiedrības veselības politikas plānošanas jomā, ekspertu  izmaksas;

    - izvērtējuma veikšana par nepieciešamajiem tiesību aktu grozījumiem sabiedrības veselības politikas jomā, ekspertu  izmaksas.

    - citas ar investīcijas atskaites punktu un mērķa sasniegšanu saistītās izmaksas.

  - Ir atbalstāmas investīcijas atskaites punkta ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai uzņēmuma (pakalpojuma) līguma pamata, tai skaitā normatīvajos aktos noteiktās piemaksas un nodokļi, un ir terminētas uz investīcijas atskaites punkta un mērķa īstenošanas laiku.

  - Indikatīvie izmaksu aprēķini balstīti uz Atveseļošanas fonda plānā 2.pielikuma 2.tabulā “Plānotās izmaksas un ekoloģiskā un digitālā ietekme” ietverto izmaksu pamatojošo informāciju par konkrētām darbību pozīcijām. Investīcijas izmaksas veido trīs atskaites punktu ieviešana, kurās atbilstoši Atveseļošanas fonda plānam ietilpst “Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai” 865 150 euro apmērā, kas iekļauj Atveseļošanas fonda finansējumu 715 000 euro, un valsts budžeta finansējumu pievienotās vērtības nodokļa segšanai 150 150 euro apmērā, izmaksas veido:

      - metodikas pieņemšana trīs pētījumiem ar mērķi uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā – 71 500 euro (bez PVN);

      - sabiedrības veselības pētniecība, kas veikta, lai uzlabotu sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā – 572 000 euro (bez PVN);

      - tādu tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu tādās jomās, kā mikroorganismu rezistence, vakcinācija un infekcijas slimības – 71 500 euro (bez PVN).

  - Šī ziņojuma 6.4. apakšpunktā minētajiem investīcijas atskaites punkta rādītāju sasniegšanas izmaksu aprēķiniem ir informatīvs raksturs. Finansējuma saņēmējs, saskaņojot ar nozares ministriju, var veikt izmaiņas augstāk minētajās izmaksu pozīcijās tiktāl, cik to veikšana neietekmē investīcijas atskaites punkta mērķu sasniegšanu, kā arī izmaiņas izmaksu pozīcijās nepārsniedz konkrētajai investīcijai piešķirto finansējuma apjomu.

  - Investīcijas atskaites punkta īstenošanas izmaksas nepārsniedz Atveseļošanas fonda plānā plānotās izmaksas.

  - Ja šī ziņojuma 6.1. un 6.2. apakšpunktā atbalstāmo darbību un attiecināmo izmaksu ietvaros ir nepieciešams īstenot darbības, izmantojot publisko iepirkumu, tad, lai izslēgtu ekonomiskās priekšrocības preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, tādējādi novēršot tiem komercdarbības atbalsta piešķiršanu, tie jāizraugās atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā iepirkuma procedūrā.

# Investīcijas atskaites punkta īstenošanas nosacījumi un finansējuma saņēmēja pienākumi

  - Investīcijas atskaites punkta ieviešanas teritorija – Latvijas Republika.

  - Finansējuma saņēmējs mēneša laikā pēc nozares ministrijas uzaicinājuma sagatavo projektu un iesniedz to Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – vadības informācijas sistēma), aizpildot definētās projekta sadaļas. Ja uz projekta iesniegšanas brīdi vēl nav nodrošināta vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte, finansējuma saņēmējs iesniedz projektu nozares ministrijai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

  - Projektu vadības informācijas sistēmā vai iesniegtu elektroniskā dokumenta veidā vērtē nozares ministrija. Nozares ministrija vērtējumu par projektu nosūta finansējuma saņēmējam ne vēlāk kā mēneša laikā kopš finansējuma saņēmējs ir ievadījis projekta datus vadības informācijas sistēmā vai iesniedzis elektroniskā dokumenta veidā. Projekta vērtējums var būt “atbilst”, “neatbilst” vai “novēršami trūkumi”.

  - Atbilstoši MK noteikumos Nr. 621 noteiktajam projektu vadības informācijas sistēmā vērtē nozares ministrija. Projektu vērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:

    - projekts atbilst investīcijas mērķim – atbilstoši šī ziņojuma 2.1., 2.2. un 2.3. apakšpunktam;

    - projekta darbības atbilst Atveseļošanas fonda plānā noteiktajam investīciju mērķim – uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu, tajā skaitā kontekstā ar nepieciešamību nodrošināt epidemioloģisko drošību, attīstot uz pacientu vērstus ilgtspējīgus integrētus veselības aprūpes pakalpojumus un pētījuma rezultātus izmantojot sabiedrības veselības politikas pilnveidošanai;

    - projekta ievaros plānots:

      - izstrādāt un pieņemt metodiku trīs pētījumiem ar mērķi uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā;

      - veikt trīs pētījumus: 1) pētījums antimikrobiālās rezistences jomā, lai apzinātu efektīvākās intervences un uzraudzības metodes; 2) pētījums ar mērķi apzināt nevakcinēšanās iemeslus, lai nodrošinātu plašāku vakcinācijas aptveri un mazinātu infekciju slimību izplatības riskus Latvijā; 3) pētījums par infekciju slimību izplatības riskiem un to ietekmi uz sabiedrības veselības rādītājiem;

      - projekta ietvaros veikto pētījumu rezultātus izmantot par pamatu tālākai sabiedrības veselības politikas plānošanai un ieviešanai, tajā skaitā, integrētajai veselības aprūpei, nepieciešamajiem uzlabojumiem normatīvajā ietvarā, metodoloģiskajā vadībā, vakcinācijas procesa pilnveidē u.c.

    - par pētījumu veikšanu atbildīgā iestāde un finansējuma saņēmējs būs Slimību profilakses un kontroles centrs, kas, tajā skaitā izmantos publisko iepirkumu pētījumu veikšanai;

    - finansējuma saņēmējs neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 18.jūlija regulas (ES, Euratom) Nr. 2018/1046, par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 136.punkta “Izslēgšanas kritēriji un lēmumi par izslēgšanu” izslēgšanas kritērijiem. Kritēriju pārbauda, nozares ministrijai sadarbojoties ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

  - Ja projekta vērtējums ir “novēršami trūkumi”, finansējuma saņēmējs mēneša laikā no vērtējuma saņemšanas brīža veic precizējumus projektā. Nozares ministrija sniedz atkārtotu vērtējumu mēneša laikā. Nozares ministrija sniedz atkārtotos vērtējumus ne vairāk kā divas reizes.

  - Ja finansējuma saņēmējs neveic projekta precizējumus vadības informācijas sistēmā vai elektroniskā dokumenta veidā atbilstoši nozares ministrijas vērtējumam vai projekta vērtējums ir “neatbilst”, projekts netiek saskaņots un vienošanās par projekta īstenošanu netiek slēgta. Nozares ministrijai ir tiesības lemt par atkārtotu finansējuma saņēmēja uzaicinājumu iesniegt projektu atbilstoši Atveseļošanas fonda plānā noteiktajam.

  - Jebkuras izmaiņas vienošanās par projekta īstenošanu (tostarp izmaiņas, kas skar finansējumu, rādītāju  sasniegšanu un termiņus)  finansējuma saņēmējs vadības informācijas sistēmā saskaņo ar nozares ministriju. Nozares ministrija atzinumu sniedz ne vēlāk kā mēneša laikā.

  - Nozares ministrija un finansējuma saņēmējs par atbildības sadalījumu vienosies savstarpēji noslēgtajā vienošanās par projekta īstenošanu, tajā skaitā par uzraudzības nosacījumiem, kurā tiks noteikts:

    - projekta īstenošanas uzraudzības kārtība;

    - kārtība kādā tiek iesniegti maksājuma pieprasījumi un veikti maksājumi;

    - iepirkumu plāna iesniegšanas kārtība;

    - dokumentu kopums, kas apliecinās investīcijas atskaites punkta rādītāju sasniegšanu atbilstoši šī informatīvā ziņojuma 3.punktā noteiktajam;

    - datu ievades regularitāte, kas ir nepieciešama, lai uzraudzītu Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas progresu un nodrošinātu datu pieejamību un to apstrādi atbilstoši MK noteikumiem Nr. 621;

    - citus ar investīcijas atskaites punkta mērķa sasniegšanu un uzraudzību saistītus nosacījumus.

  - Finansējuma saņēmējs, nodrošina MK noteikumu Nr. 621 10.2. apakšpunktā noteiktā pienākuma izpildi, proti, maksājuma pieprasījuma datus uzkrāj un ievada vadības informācijas sistēmā divas reizes gadā  – līdz kārtējā gada 10. janvārim (ar statusu uz iepriekšējā gada 31. decembri) un 10. jūlijam (ar statusu uz kārtējā gada 30. jūniju).

  - Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par investīcijas atskaites punkta pilnā (100%) apjomā sasniegšanu noteiktajā laika grafikā saskaņā ar Atveseļošanas fonda  plānā un  Eiropas Padomes 2021. gada 6. jūlija lēmumā Nr. 2021/0164 par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu definēto.

  - Finansējuma saņēmējs nodrošina dokumentācijas par investīcijas īstenošanu glabāšanu uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem kopš pēdējā maksājuma veikšanas. Finansējuma saņēmējam ir pienākums sniegt nozares ministrijai un citām Atveseļošanas fonda plāna uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, tajā skaitā Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas finansēšanas nolīgumā, par Atveseļošanas un noturības mehānismu minētajām iestādēm, ņemot vērā MK noteikumos Nr. 621 noteikto, visu nepieciešamo informāciju saistībā ar investīcijas īstenošanu un investīcijas mērķu sasniegšanu, nodrošināt datu un informācijas pieejamību.

  - Finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar regulas Nr. 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10.pantu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām”.

  - Saskaņā ar regulas Nr. 2021/241 17. panta 2. punkta prasībām projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šī informatīvā ziņojuma 6.1. apakšpunktā noteiktajām atbalstāmo darbību un 6.2. apakšpunktā noteiktajām attiecināmo izmaksu pozīcijām un ir radušās sākot ar 2020. gada 1. februāri. Uz vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīdi nedrīkst tikt atbalstītas jau pabeigtas darbības, ar pabeigtām darbībām saprotot investīcijas 3.1. apakšpunktā noteikto rādītāju sasniegšanu pilnībā.

  - Atbilstoši regulas Nr. 2021/241 22. pantam finansējuma saņēmējs nodrošina, ka visā projekta īstenošanas laikā tiks ievēroti normatīvajos aktos noteiktie interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršanas un dubultā finansējuma novēršanas nosacījumi, kuriem iestājoties atbilstoši MK noteikumiem Nr. 621 pret finansējuma saņēmēju var tikt piemērotas attiecīgas korektīvās darbības.

  - Atveseļošanas fonda plāna izstrādes brīdi tikai veikts atskaites punkta darbību izvērtējums regulas Nr. 2021/241 5. panta 2. punkta un Eiropas Parlamenta un Padomes  2020. gada 18. jūnija Regulas (ES) 2020/852 par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar kuru groza Regulu (ES) 2019/2088, 17. panta prasībām, kas nodrošina, ka tiek ievēroti principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu”. Atskaites punkta projektam nav ietekmes  uz principu “Nenodarīt būtisku kaitējumu”.

  - Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka gadījumos, kad atskaites punkta īstenošanai nepieciešams veikt iepirkumu, ja vien tas ir iespējams un attiecināms, ņemot vērā attiecīgo atskaites punkta specifiku, tiek veikts sociāli atbildīgs publiskais iepirkums atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja sagatavotajai informācijai par Sociāli atbildīgu publisko iepirkumu.

  - Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta izmaksu, tajā skaitā PVN izmaksu, uzskaiti un nodalīšanu. Gadījumā, ja sākotnēji plānotais PVN apjoms būs lielāks, nekā faktiski nepieciešamais, nodrošina pārmaksātā PVN atmaksāšanu.

  - Atskaites punkta ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2026. gada 31. augustam, ievērojot, ka:

    - finansējuma saņēmējs izdevumus atskaites punkta:

      - “metodikas pieņemšana” ietvaros var veikt līdz 2022. gada 30.septembrim;

      - “sabiedrības veselības pētniecība” ietvaros var veikt līdz 2025. gada 31. decembrim;

      - “tiesību aktu grozījumi” ietvaros var veikt līdz 2026. gada 1. jūlijam;

    - finansējuma saņēmējs noslēguma maksājumu pieprasījumu iesniedz ne vēlāk kā līdz 2026. gada 15. jūlijam;

    - nozares ministrija projekta noslēguma dokumentācijas pārbaudi un noslēguma maksājumu veic līdz 2026. gada 31. augustam.

  - Lai attiecinātu PVN izmaksas, finansējuma saņēmējs projekta maksājuma pieprasījumam pievieno apliecinājumu, ka minētās izmaksas nav un netiks atgūtas no valsts budžeta priekšnodokļa veidā.

  - Saskaņā ar Ministru kabineta 22.03.2022. sēdē izskatītajā Informatīvajā ziņojumā "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2022. gada 1. februārim (pusgada ziņojums)" norādīto, atskaites punkta sasniegšana jānodrošina termiņā, kas nepārsniedz divus mēnešus no šī ziņojuma 3.1. apakšpunktā minētā Atveseļošanas fonda plānā noteiktā termiņa, līdz ar to faktiskais atskaites punkta “metodikas pieņemšana” sasniegšanas termiņš tiek plānots 2022. gada 30. novembris.

  - Finansējuma saņēmējs nekavējoties informē nozares ministriju, kura tālāk sazinās ar Finanšu ministriju, par problēmām (tai skaitā konstatētām iespējamiem trūkumiem un pārkāpumiem) investīcijas projekta īstenošanā, kuras saistītas ar normatīvajos aktos par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanu un uzraudzības kārtību noteikto finansējuma saņēmēja pienākuma izpildi un Atveseļošanas fonda plāna prasību ievērošanu un riskiem, kuri apdraud šā ziņojuma 3.1. apakšpunktā noteikto atskaites punktu sasniegšanu.

# Nozares ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pienākumi

  - Nozares ministrija nodrošinās pārbaudes atbilstoši iekšējās kontroles sistēmai, kas tiks izstrādāta atbilstoši MK 2012.gada 8.maija noteikumiem Nr.326 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs” un atbilstoši 2017.gada 17.oktobra MK noteikumiem Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” un noteiks pamatprasības korupcijas, krāpšanas un interešu konflikta riska novēršanai institūcijā, kā arī dubultfinansējuma novēršanai.

  - Ņemot vērā, ka Atveseļošanas fonda plāna atbalsts ir sniegts valsts deleģētās funkcijas izpildei, investīcijas atskaites punktu finansējums tiks plānots nozares ministrijas budžetā, un saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu nozares ministrija nodrošinās ikgadējo finansējumu projekta īstenošanai.

  - Nozares ministrija finansējumu projekta īstenošanai un PVN finansējumu pieprasa no 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00. programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” valsts budžeta līdzekļiem.

  - Nozares ministrija apstiprina šī ziņojuma 3.1. un 3.2. apakšpunktā noteikto investīcijas atskaites punkta sasniegšanu un izmaksu atbilstību, pamatojoties uz nozares ministrijas piesaistītā neatkarīga revidenta/ iekšējā auditora ziņojumu par saskaņoto procedūru veikšanu par projekta darbību un noteikto rādītāju  sasniegšanu, par interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas novēršanas nosacījumu  ievērošanu projektā un par dubultā finansējuma riska neesamības pārbaudēm.

  - Nozares ministrijai ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - finansējuma saņēmējs nepilda vienošanās par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt investīcijas vai noteikto rādītāju sasniegšanu;

    - finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis nepatiesu informāciju;

    - citos gadījumos, ko paredz vienošanās par projekta īstenošanu.

  - Nozares ministrija pēc finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījuma saņemšanas pārbauda vai tam ir pievienots apliecinājums, ka finansējuma saņēmējs nav atguvis PVN no valsts budžeta priekšnodokļa veidā.

  - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izlases veidā var veikt šādas MK noteikumos Nr. 621 noteiktās pārbaudes:

    - pārbaudes par interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas, un dubultfinansējuma riska pazīmēm;

    - pārbaudes projekta īstenošanas vietā;

    - projekta ieviešanas progresa un sasniegto rādītāju pārbaudes;

    - datu ticamības pārbaudes, tajā skaitā sasniegto atskaites punktu un mērķu pamatojošās dokumentācijas pārbaudes.

# Ietekme uz valsts budžetu

Saskaņā ar šī ziņojuma 4.4. apakšpunktu investīcijas atskaites punktu sasniegšanai būs ietekme uz valsts budžetu par finansējumu PVN segšanai ne vairāk kā 150 150,00 euro apmērā. Tā provizoriskais sadalījums pa gadiem ir sekojošs: 2022. gadā 25 025,00 euro, 2023. gadā 50 050,00 euro, 2024. gadā 50 050,00 euro un 2025. gadā 25 025,00 euro.

# Citi nosacījumi

Izvērtējot biedrību un nodibinājumu, kas darbojas sabiedriskajam labumam, iesaisti investīcijas ieviešanā, skaidrojam, ka biedrību un nodibinājumu, kas darbojas sabiedriskajam labumam, iesaiste tika nodrošināta Atveseļošanas fonda plāna izstrādes brīdī, kā arī tie var piedalīties projekta īstenošanā, attiecīgi tiekot iesaistīti Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.

Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/322858-par-latvijas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-planu

“Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” pieņemtas Ministru kabineta 24.05.2022. sēdē, pieejamas: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/746a6c77-a9f4-4182-9084-e4ab10484b2e

“Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam” pieņemtas Ministru kabineta 24.05.2022. sēdē, pieejamas: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/746a6c77-a9f4-4182-9084-e4ab10484b2e

“Slimību profilakses un kontroles centra nolikums”, Ministru kabineta noteikumi Nr.241 (03.04.2012.), pieejams: https://likumi.lv/ta/id/246288-slimibu-profilakses-un-kontroles-centra-nolikums

“Slimību profilakses un kontroles centra nolikums”, Ministru kabineta noteikumi Nr.241 (03.04.2012.), pieejams: https://likumi.lv/ta/id/246288-slimibu-profilakses-un-kontroles-centra-nolikums

“Sociālais iepirkums” pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/socialais-iepirkums

“Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs”, Ministru kabineta noteikumi Nr.326 (08.05.2012.) pieejami: https://likumi.lv/doc.php?id=247746

“Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”, Ministru kabineta noteikumi Nr. 630 (17.10.2017.), pieejami: https://likumi.lv/ta/id/294518-noteikumi-par-ieksejas-kontroles-sistemas-pamatprasibam-korupcijas-un-interesu-konflikta-riska-noversanai-publiskas-personas-institucija