## Lapa2
Veselības ministrijas darba plāns
Veselības ministrijas plānotie pasākumi 20__ .gadā
Nr. p.k. | Pasākums | Īss pasākuma pamatojums (atsauce uz VRP uzdevumu, VK ieteikums (revīzijas nosaukums, dat.,nr., lēmums), politikas plānošanas dokuments (nosaukums), MP rezolūcija, MK sēdes protokollēmums (dat., nr.,§) u.c. | DAUK Nr. | Dokumenta veids (MK noteikumi, likumprojekts, PPD) | Noteiktais izpildes termiņš (dd.mm.ggg.) | Plānotais izpildes termiņš (dd.mm.ggg.) | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgais par pasākuma izpildi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Stratēģiskās plānošanas nodaļa (SPN)
1.1. | Izstrādāt politikas plānošanas dokumentu par veselības nozares reformu, tai skaitā nozares cilvēkresursu attīstību | VRP 130.1. un 133.1. | - | Politikas plānošanas dokuments | 01.04.2017. | 01.08.2017. | MK iesniegts politikas plānošanas dokuments par veselības nozares refromu ņemot vērā Pasaules bankas pētījuma ietvaros iesniegtos priekšlikumus. | K.Kļaviņa (SPN)
1.2. | Veselības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam. | MK 02.12.2014. noteikumi Nr. 737. Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi (prot. Nr.66 39.§). | - | VM rīkojums | 01.04.2017. | 2017-12-31 | Nodrošināta Veselības ministrijas darbības vidējā termiņa plānošana tās kompetencē esošajās politikas jomās saistībā ar veselības nozarē apstiprinātajiem politikas plānošanas dokumentiem. | K.Kļaviņa (SPN)
1.3. | Informatīvais ziņojums par pamatnostādņu "E-veselība Latvijā" ieviešanu 2014.-2015.gadam gala atskaite. | MK 24.10.2007. Rīk.Nr. 660, 3.1.punkts. | 2007-UZD-2555 | Informatīvais ziņojums | 01.05.2016. | 01.05.2017. | MK iesniegts informatīvais ziņojums. | A.Lasmane/L.Boltāne (SPN)
1.4. | Informatīvais ziņojums par izglītības attīstību veselības aprūpē (VSS-621). | 2015-MK.PROT-40 39§ | 2015-UZD-2355 | Informatīvais ziņojums | Na | 01.04.2017. | Informatīvajā ziņojumā aprakstīti veselības jomas izglītības līmeņi un izglītības programmas, kā arī kvalifikācijas iegūšanas process kontekstā ar nepieciešamajiem risinājumiem izglītības procesa kvalitātes un nepārtrauktības pilnveidošanā. | D.Roga (SPN)
1.5. | Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru". | MK 04.10.2016. prot. Nr.50 37.§. | - | MK noteikumu grozījumi | 30.12.2017. | 30.12.2017. | Sagatavot grozījumus MK noteikumos, paredzot, ka lēmumu par atteikumu reģistrēt ārstniecības iestādi var pieņemt, ja ārstniecības iestādei vai ārstniecības iestāžu telpu grupai nav reģistrēts atbilstošs telpu lietošanas veids (identifikators 1264). | D.Roga (SPN)
1.6. | Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 „Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”. | 1.2010-JUR-401; 2.MK 29.11.2016.prot.Nr.65, 29.paragr.2.punkts; 3.MK 29.11.2016.prot.Nr.65, 31.paragr.4.punkts. | 1.2010-UZD-4214 | MK noteikumu grozījumi | 1.30.12.2017. 2.01.01.2018. 3.01.09.2017. | 01.09.2017. | 1.Ārstniecības likuma 78.pants. (3) Veselības informācijas sistēmas pārzinis ir tiesīgs šīs sistēmas turētāja funkcijas nodot citai pilnvarotai institūcijai vai vairākām institūcijām. Ministru kabinets nosaka institūcijas, kurām veselības informācijas sistēmas pārzinis ir tiesīgs nodot minētās sistēmas turētāja funkcijas, un attiecīgajām institūcijām piešķiramās datu kopas. 2. Grozījumi saistībā ar C hepatīta reģistra iekļaušana e-veselības sistēmā.3. Citi grozījumiem, par kuriem vienosies VM darba grupa (VM 30.11.2016.rīk.Nr.185). | L.Boltāne (SPN) A.Jurševica (JN)
1.7. | Veselības ministrijas rīkojums par rezidentūras vietu sadali pa specialitātēm. | MK 30.08.2011. noteikumu Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi" 3. un 4.punkts; VRP 133.1 (2). |  | VM rīkojums | 01.04.2017. | 01.04.2017. | Apstiprināt no valsts budžeta līdzekļiem finansējumu rezindentūras vietu skaitu sadalījumā pa specialitātēm. | D.Roga (SPN)
1.8. | Veselības ministrijas rīkojums par rezidentūras vietu sadali starp augstskolām. | MK 30.08.2011. noteikumu Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi" 8.punkts; VRP 133.1 (2). |  | VM rīkojums | 22.07.2017. | 22.07.2017. | Apstiprināts no valsts budžeta līdzekļiem finansējamās rezidentūras vietu sadalījumu starp augstskolām 2017./2018.studiju gadā. | D.Roga (SPN)
1.9. | Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24. maija noteikumos Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”. | Ārstniecības likums |  | MK noteikumu grozījumi | 30.12.2017. | 30.12.2017. | Grozījumi noteikumos nepieciešami saistībā ar grozījumiem Ārstniecības likumā saistībā ar reitterapeita un reitterapeita asistenta profesijas svītrošanu un ar profesijas optometrists papildināšanu, kā arī saistībā ar tiesībām pretendēt uz ārstniecības personas sertifikātu jaunizveidotā papildspecialitātē vai apakšspecialitātē. | D.Roga (SPN)
1.10. | Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24. marta noteikumi Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”. | Ārstniecības likums |  | MK noteikumu grozījumi | 30.12.2017. | 30.12.2017. | Grozījumi noteikumos nepieciešami saistībā ar grozījumiem Ārstniecības likumā saistībā ar reitterapeita un reitterapeita asistenta profesijas svītrošanu un ar profesijas optometrists papildināšanu, kā arī saistībā ar tiesībām pretendēt uz ārstniecības personas sertifikātu jaunizveidotā papildspecialitātē vai apakšspecialitātē. | D.Roga (SPN)
1.11. | Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5. novembra noteikumos Nr. 1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”. | Ārstniecības likums |  | MK noteikumu grozījumi | 30.12.2017. | 30.12.2017. | Grozījumi noteikumos nepieciešami saistībā ar grozījumiem Ārstniecības likumā saistībā ar reitterapeita un reitterapeita asistenta profesijas svītrošanu un ar profesijas optometrists papildināšanu, kā arī saistībā ar tiesībām pretendēt uz ārstniecības personas sertifikātu jaunizveidotā papildspecialitātē vai apakšspecialitātē, u.c. grozījumi. | D.Roga (SPN)
1.12. | Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. februāra noteikumi nr.193 „Noteikumi par ārstniecības atbalsta personu sertifikācijas kārtību un sertificējamo ārstniecības atbalsta personu profesijām”. |  |  | MK noteikumu grozījumi | 30.12.2017. | 30.12.2017. | Lai izstrādātu ārstniecības atbalsta personu sertifikācijas lapas. | D.Roga (SPN)
1.13. | Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr. 685 “Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi”. |  | - | MK noteikumu grozījumi | 30.12.2017. | 30.12.2017. | Lai veiktu tehniskus precizējumus saistībā ar veiktajiem grozījumiem Ārstniecības likuma 57.pantā un iestrādātu saņemtos priekšlikumus citiem grozījumiem. | D.Roga (SPN)
1.14. | Informācija par Valdības rīcības plānā iekļauto pasākumu izpildi un par sasniegto progresu VRP veselības prioritārā rīcības virziena īstenošanu. | MK 03.05.2016. Rīk. Nr.275, 3.un 5.punkts. | - | Cits | 01.07.2017. 01.01.2018. | 01.07.2017. 01.01.2018. | PKC iesniegta informācija | E.Briņķe (SPN)
1.15 | Sagatavot informāciju Valsts Kontrolei par VK revīzijas (Vai projekts "E-veselība Latvijā" ir solis pareizajā virzienā") ieteikumu izpildi. | VK revīzija Nr.2.4.1.-7/2014.Aktualizētais VK lēmums 03.02.2017. Nr.2.4.1-7/2014 (VM Nr.1203) | - | Cits | 15.09.2017. | 15.09.2017. | Valsts kontrolei iesniegta informācija. | L.Boltāne (SPN)
1.16. | Izvērtēt nepieciešamību iesniegt Ministru kabinetā informāciju par eDNL un e-recepšu ieviešanas gaitu. | MK 29.11.2016.prot.Nr.65, 27.paragr.3.punkts |  | Cits | 01.08.2017. | 01.07.2017. | Nepieciešamības gadījumā MK iesniegts ziņojums. | L.Boltāne (SPN)
2 | Sabiedrības veselības departaments, Vides veselības nodaļa (SVD,VVN)
2.1. | HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas plāns 2018.–2020.gadam. | VM iniciatīva saskaņā ar "Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam". | - | Politikas plānošanas dokuments | 01.11.2017. | 01.11.2017. | Sagatavots un iesniegts Ministru kabinetā HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju (STI), B un C hepatīta izplatības ierobežošanas plāns 2018.–2020.gadam, lai samazinātu saslimstību ar infekcijas slimībām (HIV infekciju, STI, B un C hepatītu). | J.Feldmane (VVN)
2.2. | Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā saistībā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa dekodifikāciju. | Ministru kabineta 2014. gada 22. aprīļa sēdes protokola Nr.24, 26.§ 2. un 3. punkts | - | Likumprojekts | 31.10.2017. | 31.10.2017. | Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu Administratīvo pārkāpumu kodeksa attiecīgu normu par administratīvo pārkāpumu epidemioloģiskās drošības jomā pārnešanu uz nozares likumu. | A. Segliņa (VVN)
2.3. | Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā. | VM iniciatīva | - | Likumprojekts | 31.10.2017. | 31.10.2017. | Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu deleģējumu prasību izstrādei higiēnas apmācībai riska objektiem un obligāto veselības pārbaužu sistēmas pilnveidošanai. Iesniegts MK. | I. Liepiņa (VVN)
2.4. | Ministru kabineta noteikumi "Patvēruma meklētāju veselības stāvokļa pārbaudes un sanitātārās apstrādes, kā arī to rezultātu reģistrēšanas kārtība". | Patvēruma likuma 22.panta otrā daļa | - | MK noteikumi | 01.07.2017. | 01.07.2017. | Noteikumi paredzēs vienotu kārtību pirmrezizējo veselības pārbaužu veikšanai patvēruma meklētājiem nokļūstot Latvijas valsts teritorijā. | A. Segliņa (VVN)
2.5. | Ministru kabineta noteikumi par higiēnas prasībām skaistumkopšanas pakalpojumiem. | Epidemioloģiskās drošības likums | - | MK noteikumi | 31.10.2017. | 31.10.2017. | Apvienoti un grozīti noteikumi Nr.22 "Noteikumi par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem" un Nr.71 "Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavām", lai mazinātu infekciju slimību risku un nodrošinātu drošākus skaistumkopšanas pakalpojumus patērētājiem. | D.Būmane (VVN)
2.6. | Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību" (VSS-170). | Epidemioloģiskās drošības likums; Likums "Par atbilstības novērtēšanu" | - | MK noteikumi | 31.10.2017. | 31.10.2017. | Pārskatītas MK noteikumu Nr.834 prasības, izsakot noteikumus jaunā redakcijā, izvērtēti iesniegtie priekšlikumi un noteiktas prasības attiecībā uz pakalpojuma saņēmēja vecuma ierobežojumiem. | D.Būmane (VVN)
2.7. | Ministru kabineta noteikumi “Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība, un ūdens kvalitātes pārvaldība”. | Epidemioloģiskās drošības likums, Ūdens apsaimniekošanas likums | - | MK noteikumi | 30.06.2017. | 30.06.2017. | Apvienoti un grozīti noteikumi Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība” un Nr.608 „Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai”. | D.Būmane (VVN)
2.8. | Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par obligātajām veselības pārbaudēm un profesionālās darbības ierobežojumiem personām, kuras nodarbinātas darbos, kas var radīt risku citu cilvēku veselībai". | VM iniciatīva, Epidemioloģiskās drošības likums | - | MK noteikumi | 30.12.2017. | 30.12.2017. | Noteikumi noteiks: darbus, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī periodisko veselības pārbaužu periodiskumu; obligātās veselības pārbaudes veikšanas kārtību; iespējamas infekcijas slimības simptomus; infekcijas slimību sarakstu; darba devēja un darbinieka pienākumus profesionālās darbības ierobežošanas ievērošanā. Izstrādāts projekts un nodots publiskai apspriešanai. | I.Liepiņa (VVN)
2.9. | Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 6.jūlija noteikumos Nr.618 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi". | Epidemioloģiskās drošības likums | - | MK noteikumu grozījumi | 30.06.2017. | 30.06.2017. | Ieviest prasības, lai nodrošinātu ne tikai gala dezinfekcijas veikšanu, bet arī turpmāku periodisku ūdensapgādes sistēmas ūdens pārbaudi un profilaktiskās dezinfekcijas veikšanu, precizēt prasības pakalpojumu sniedzēju izpratnes nodrošināšanai. | D.Būmane (VVN)
2.10. | Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi”. | VM iniciatīva Epidemioloģiskās drošības likums | - | MK noteikumu grozījumi | 30.12.2017. | 31.12.2017. | Noteikta detalizēta vakcinācijas iestāžu atbildība par vakcīnu krājumu racionālu izlietojumu un veiktas izmaiņas Vakcinācijas kalendārā attiecībā uz kombinēto vakcīnu aizvietošanas iespēju ar citu līdzvērtīgu vakcīnu kombināciju, kā arī precizēti SPKC, NVD un VI pienākumi. Iesniegts MK. | I.Liepiņa (VVN)
2.11. | Grozījumi Ministru kabineta 15.09.2008. noteikumos Nr.746 “Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”. | MK 29.11.2016.prot.Nr.65, 29.paragr.2.punkts |  | MK noteikumu grozījumi | 30.12.2017. | 31.12.2017. | Nodrošināta C hepatīta reģistra (C hepatīta pacienta kartes) iekļaušana e-veselības sistēmā. | J.Feldmane (VVD)
3. | Sabiedrības veselības departaments, Starpnozaru sadarbības nodaļa (SVD, SSN)
3.1. | Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 2019.-2021.gadam. | Izstrādāts politikas plānošanas dokuments alkoholisko dzērienu lietošanas ierobežošanai; VRP 132.1. (3). |  | Plāns | 31.10.2018. | 31.10.2018. | Sagatavots plāna projekts. | J. Dobrijana (SSN)
3.2. | Grozījumi "Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā" (VSS-187). | MK 08.12.2015. sēdes protokollēmuma Nr. 66 37. §; VRP 132.1. (4). | 2015-UZD-3418 | Likumprojekts | 01.09.2017. | 01.09.2017. | Tiks sagatavoti un iesniegti Ministru kabinetā grozījumi likumā, lai noteiktu aizliegumu ražot un laist tirgū saldumus, uzkodas, kā arī rotaļlietas un citus priekšmetus, kas vizuāli atgādina cigaretes vai citus tabakas izstrādājumus un var piesaistīt nepilngadīgo uzmanību. | L. Timša (SSN)
3.3. | Grozījumi "Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā". | MK 13.12.2016. sēdes protokollēmuma Nr. 68 67. § 2.punkts | - | Likumprojekts | 01.09.2017. | 01.09.2017. | Atbilstoši Ministru kabineta 13.12.2016. sēdes protokollēmuma Nr. 68 67. § "Informatīvasi ziņojums "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēma"" (TA-2498) 2. punktam VM jāsagatavo un jāpiesaka izskatīšanai VSS likumprojekts (pirms tam jāizskata TM pastāvīgajā darba grupā). | L. Timša (SSN)
3.4. | Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību". | VM iniciatīva | - | Likumprojekts | 29.10.2017. | 29.10.2017. | Likumprojekts izstrādāts, lai likuma 2. pielikumu papildinātu ar jaunām kontrolei līdz šim nepakļautām narkotiskām un psihotropām vielām un noteiktu to apmērus. | E.Gaile (SSN)
3.5. | Ministru kabineta noteikumu projekts "Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas nolikums" (VSS-321). | Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums; VRP 132.1. (4). 2016-JUR-85 VM reģ. Nr.4740(2016) | 2016-UZD-1281 | MK noteikumi | 01.02.2017. | 01.06.2017. | Noteikumi jāizstrādā atbilstoši Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā noteiktajam (Pārejas noteikumu 9. punkts). | L. Timša (SSN)
3.6. | Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvietojami informatīvie uzraksti un simboli par smēķēšanas aizliegumu un atļauju smēķēt, kā arī uzrakstu un simbolu paraugi” (VSS-188). | Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums; VRP 132.1. (4). | 2016-UZD-1280 | MK noteikumi | 01.02.2017. | 20.05.2017. | Noteikumi jāizstrādā atbilstoši Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā noteiktajam (Pārejas noteikumu 9. punkts). | L. Timša (SSN)
3.7. | Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 820 "Dopinga kontroles kārtība"". | Sporta likums | - | MK noteikumu grozījumi | 31.12.2017. | 31.12.2017. | MK noteikumu projekts izstrādāts, lai pārņemtu ikgadējās jaunās prasības dopinga vielu sarakstā. | E.Gaile (SSN)
3.8. | Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr. 306 "Noteikumos par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību" (VSS-10). | VM iniciatīva | - | MK noteikumu grozījumi | 01.04.2017. | 01.04.2017. | Veikt tehniskus grozījumus MK noteikumos, novēršot neprecizitāti. | L. Timša (SSN)
3.9. | Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 8. novembra noteikumos Nr. 847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajā narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem". | Likums "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" | - | MK noteikumu grozījumi | 29.10.2017. | 29.10.2017. | MK noteikumu projekts izstrādāts, lai papildinātu Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu sarakstus ar jaunām apritē ienākušām vielām. | E.Gaile (SSN)
3.10. | Informatīvā ziņojuma projekts par Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam vidusposma īstenošanas novērtējumu. | MK 2014.gada 14.oktobra rīkojuma Nr.589 5.1.apakšpunkts. |  | Informatīvais ziņojums | 01.11.2017. | 01.11.2017. | Sagatavots informatīvais ziņojuma projekts par Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam vidusposma īstenošanas novērtējumu. | V.Muižniece-Briede (SSN)
3.11. | Izvērtēt iespēju veikt grozījumus normatīvajā regulējumā attiecībā uz vielas gamma-butirolaktons legālās aprites kārtību. | VM iniciatīva | - | Priekslikumi likuma un/vai MK noteikumu grozījumiem | 29.12.2017. | 31.12.2017. | Priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos, lai noteiktu vielas gamma-butirolaktons (GBL) legālo apriti rūpnieciskiem mērķiem. | L.Timša (SSN)
3.12. | Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunu organizēšana 2017.gadā. | Ministru kabineta 06.07.2004. not. Nr. 585 "Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību intereses" 7. punkts. |  | Cits | 01.08.2017. | 01.08.2017. | Organizētas ikgadējās VM un LPS sarunas. Uzrakstīts, saskaņots un parakstīts protokols. | E.Keiša (SSN)
3.13. | Pilnveidot „Ieteicamās enerģijas un uzturvielu devas Latvijas iedzīvotājiem” atbilstoši jaunākajiem pētījumiem un uztura zinātnes rezultātiem, ņemot vērā Ziemeļvalstu uztura rekomendācijas. | Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, rīcības virziena "Neinfekcijas slimību riska faktoru mazināšana" 2.7. uzdevums | - | VM ieteikumu projekts | 30.12.2016. | 31.12.2017. | Aktualizētas „Ieteicamās enerģijas un uzturvielu devas Latvijas iedzīvotājiem” un apstiprinātas ar veselības ministra rīkojumu. | L.Piķele (SSN)
3.14. | Aktualizēts metodiskais materiāls "Ieteikumi ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas produktu piegādes iepirkumu organizēšanai izglītības iestādēs, lai nodrošinatu veselīga, svaiga un kvalitatīva uztura pieejamību" attiecībā uz iepirkumiem ārstniecības iestādēs, ilgstošas sociālas aprūpes un rehabilitācijas institūcijās. | VM iniciatīva, pamatojoties uz Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes priekšlikumu attiecībā uz vietējas izcelsmes pārtikas produktu izvēli ārstniecības iestāžu iepirkumos | - | VM ieteikumu projekts | 01.06.2017. | 01.06.2017. | Aktualizēts un papildināts metodiskais materiāls "Ieteikumi ēdināšanas pakalpojumu un pārtikas produktu piegādes iepirkumu organizēšanai izglītības iestādēs, lai nodrošinatu veselīga, svaiga un kvalitatīva uztura pieejamību" ar ieteikumiem par pārtikas produku un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem ārstniecības iestādēs, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. | L.Piķele (SSN)
3.15. | Izstrādāt ieteikumu projektu "Veselīga uztura ieteikumi grūtniecēm". | VM iniciatīva | - | VM ieteikumu projekts | 31.12.2017. | 31.12.2017. | Izstrādāts un apstirpināts ar veselības ministra rīkojumu ieteikumu projekts "Veselīga uztura ieteikumi grūtniecēm". | L.Piķele (SSN)
3.16. | Apstiprināt ieteikumus veselības aprūpes speciālistiem par piemērotu uzturu sievietēm, plānojot grūtniecību un grūtniecības laikā. | Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālā biroja un Latvijas Republikas Veselības ministrijas Divgades līguma (2016-2017) ietvaros | - | Ieteikumu projekts | 01.06.2017. | 01.06.2017. | Apstiprināti ar veselības ministra rīkojumu ieteikumi veselības aprūpes speciālistiem par piemērotu uzturu sievietēm, plānojot grūtniecību un grūtniecības laikā. | L.Piķele (SSN)
3.17. | Izstrādāt un apstiprināt veselīga uztura ieteikumus veģetāriešiem. | VM iniciatīva | - | VM ieteikumu projekts | 31.12.2017. | 31.12.2017. | Izstrādāti un ar veselības ministra rīkojumu apstiprināti veselīga uztura ieteikumi veģetāriešiem | L.Piķele (SSN)
4 | Veselības aprūpes departaments, Veselības aprūpes organizācijas nodaļa (VAD, VAON)
4.1. | 4. Veselības ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju sagatavot un veselības ministram triju mēnešu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par veselības aprūpes organizāciju un finansējumu ieslodzījuma vietās. | 2016-MK.PROT-52#50 | 2016-UZD-2622 | Konceptuālais ziņojums | 11.01.2017. | 01.06.2017. | Risināt jautājumus par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu ieslodzījumu vietās | L.Skuja (VAON)
4.2. | Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids". | VM iniciatīva | - | MK noteikumi | 30.12.2016. | 31.12.2017. | Noteikumu projekts izstrādāts pēc Veselības ministrijai iniciatīvas, lai precizētu Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.15 "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids" noteikto atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 43.5 panta pirmajai un otrajai daļai, kā arī balstoties uz VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra" priekšlikumiem. | R.Markovska (VAD)
4.3. | Ministru kabineta noteikumi "Ārstniecības iestādes izziņas izsniegšanas un samaksas kārtība aizgādnības nodibināšanas un nākotnes pilnvarojuma gadījumā" (VSS-2046, TA-2941). | Ārstniecības likums | 2013-UZD-1629 | MK noteikumi | 01.01.2013. | 01.08.2017. | Pasākuma izpilde izriet no Ārstniecības likuma 53.² panta ceturtajā daļā dotā deleģējuma un paredz noteikt kārtību, kādā ārstniecības iestāde aizgādnības nodibināšanas un nākotnes pilnvarojuma gadījumā izveido ārstu komisiju, kārtību, kādā ārstu komisija sniedz atzinumu par personas spēju saprast savas darbības nozīmi un vadīt to, kārtību, kādā ārstniecības iestādes vadītājs, pamatojoties uz atzinumu, izsniedz attiecīgu izziņu, kā arī atzinuma un uz tā pamata izsniegtās izziņas izmaksu segšanas kārtību. | R.Ozoliņa (VAD)
4.4. | Ministru kabineta noteikumu projekts par tiesai sniedzamās informācijas saturu un apjomu par peronu, kura nepilda tai noteikto medicīniska rakstura piespiedu līdzekli. | Ārstniecības likuma 70.1 panta otrā daļa; 2017-UZD-53 | - | MK noteikumi | 01.04.2017. | 31.08.2017. | Noteikta kārtība, kādā ārstniecības persona tiesai ziņo par personu, kura izvairās vai nepilda tai kriminālprocesā noteikto medicīniska rakstura piespiedu līdzekli, ar mērķi nepieļaut izvairīšanos no tiesas sprieduma izpildes, kā arī sekmēt šādu personu ārstēšanu. | R.Ozoliņa (VAON)
4.5. | Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un pretepidēmijas pasākumiem, medikamentu nodrošinājuma sistēmas sagatavošanu un darbu valsts apdraudējuma gadījumā". | Mobilizācijas likums | - | Informatīvais ziņojums | 01.12.2016. | 31.12.2017. | Tiks izstrādāts informatīvais ziņojums par iespējamajiem risinājumiem. | B.Kleina (VAD)
4.5. | Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”. | Ārstniecības likums |  | MK noteikumu grozījumi | 01.05.2017. | 01.05.2017. | Precizēta ārstniecības personām aizpildāmā medicīniskā dokumentācija un izstrādāti grozījumi 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”. | L.Skuja (VAON)
4.6. | Sagatavot priekšlikumus katastrofu medicīnas sistēmas darbību un nozares apdraudējumu pārvaldīšanas regulējošās normatīvās bāzes pilnveidošanai. | MK 26.01.2016. prot.Nr.4, 91.§, 2.punkts. | - | MK noteikumu grozījumi | 31.12.2016. | 31.12.2017. | Izvērtēta situācija un sagatavoti grozījumi MK noteikumu projektos | B.Kleina (VAD)
4.7. | Sagatavot priekšlikumus valsts materiālo rezervju sistēmas medikamentu nodrošinājuma sistēmas pilnveidošanai valsts apdraudējuma gadījumā. | 2005-UZD-2268, 2005-UZD-2266, 2005-UZD-2265 | 2005-UZD-2268, 2005-UZD-2266, 2005-UZD-2265 | MK noteikumu grozījumi | 01.07.2016. | 31.12.2017. | Izvērtēta situācija un sagatavoti grozījumi MK noteikumu projektos | B.Kleina (VAD)
4.8. | Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība". | MK 31.05.2016. protokols Nr.26., 39.§.(6.30). | - | MK noteikumu grozījumi | 01.07.2016. | 01.11.2017. | Noteikts, ka sākot ar 2017.gada 1.janvāri amortizācijas piemaksas daļa par tehnoloģiju līmeni datortomogrāfijas, ultrasonogrāfijas un magnētiskās rezonanses izmeklējumiem tiek noteikta vienotā (fiksētā) līmenī. | Ē.Miķītis (VAON)
4.9. | Izstrādāt normatīvo aktu projektus par veselības pārbaudes apjomu pie personas ievietošanas atskurbtuvē un epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasībām personu atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai. | MK 09.08.2016. prot.Nr.39, 41.§, 2.punkts. |  | MK noteikumi | 30.12.2017. | 30.12.2017. | Noteikts veselības pārbaudes apjoms pie personas ievietošanas atskurbtuvē, kā arī epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasības personu atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai. | Ē.Miķītis (VAON)
4.10. | Informatīvais ziņojums par Primārā veselības aprūpes attīstības plāna 2014.–2016. gadam īstenošanu. | Ministru kabineta 2014.gada 25.aprīļa Rīkojums Nr.181 (prot. Nr. 23 22. §) |  | Informatīvais ziņojums | 2017-09-01 | 01.09.2017. | Sagatavots informatīvais ziņojums par Primārā veselības aprūpes attīstības plāna 2014.–2016. gadam īstenošanu un iesniegts Ministru kabinetā. | L.Skuja (VAON)
4.11. | Izstrādāt rīcības plānu trūkumu novēršanai, lai nodrošinātu neatliekamās palīdzības slimnīcu darbu elektroenerģijas krīzes situācijā. | 05/SAN-25-DV/10547 | 2013-UZD-3412 | Cits | 02.09.2013. | 01.04.2017. | Noteikti pasākumi, lai nodrošinātu neatliekamās palīdzības slimnīcu darbu elektroenerģijas krīzes situācijā. | B.Kleina (VAD)
4.12. | Labklājības ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju un Ekonomikas ministriju sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par risinājumiem slimības pabalstu un darba nespējas lapu izsniegšanas jomā, savlaicīgi novēršot fiskālos riskus strauji augošu izdevumu (slimības pabalstiem) rezultātā un samazinot nepamatotības risku darba nespējas lapu izsniegšanas procesā. | MK 31.05.2016. protokols Nr.26., 39.§.(6.16.). | - | Cits | 01.07.2016. | 01.07.2016. |  | Ē.Miķītis (VAON)
5 | Veselības aprūpes departaments, Ārstniecības kvalitātes nodaļa (VAD, ĀKN)
5.1. | Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2017.–2020. gadam (VSS-25). | VM iniciatīva |  | Politikas plānošanas dokuments | 01.04.2017. | 01.06.2017. | Uzlabot situāciju primārajā diagnostikā un ārstēšanā biežākajās ļaundabīgo audzēju lokalizācijās, pilnveidot esošo skrīningu aptveri un kvalitāti, paplašināt paliatīvās aprūpes pieejamību. | I.Timena (ĀKN)
5.2. | Plāns mātes un bērna veselības uzlabošanas jomā 2017.-2020.gadam. | VM iniciatīva uz Ārstniecības likuma 3panta 2 daļā noteikto |  | Politikas plānošanas dokuments | 2017-06-01 | 31.12.2017. | Uzlabot mātes un bērna veselību. | I.Timena (ĀKN)
5.3. | Plāns reto slimību jomā 2017.-2020. gadam. | VM iniciatīva pamatojoties uz EP ieteikumiem dalībvalstīm par rīcību reto slimību jomā (2009/C 151/02). |  | Politikas plānošanas dokuments | 2017-06-01 | 01.10.2017. | Uzlabot reto slimībi pacientu pieesamību diagnostikai un ārstēšanai. | A.Valdmane (ĀKN)
5.4. | Grozījumi Cilvēka izpētes genoma likumā (VSS-294). | VM iniciatīva un MK 10.04.2012.prot. Nr.19, 39.§ | 2015-UZD-994 | Likumprojekts | 01.08.2016. | 31.12.2017. | 1) nodrošināta MK 10.04.2012.sēdes protokollēmuma izpilde, precizējot normas attiecībā uz personas, kuras rīcībspēja ierobežota ar tiesas lēmumu, genoma izpētes veikšanas nosacījumiem, piekrišanas došanu kļūt par gēnu donoru, piekrišanas dokumenta parakstīšanu un datēšanu, kā arī piekrišanas dokumenta izsniegšanu, 2) pilnveidots tiesiskais regulējums atbilstoši izmaiņām ģenētiskās izpētes jomā kopš likuma izstrādāšanas 2003.gadā. 3) izveidota Klīnisko un ģenētisko pētījumu ētikas komiteja, kas aizstātu Genoma izpētes padomi, par kuras funkcionēšanu VM rīcībā nav informācijas. | G.Jermacāne (ĀKN)
5.5. | Ministru kabineta noteikumi "Jaundzimušo reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" (VSS-793). | Ārstniecības likuma 9.panta pirmā daļa | 2015-UZD-2150 | MK noteikumi | 15.08.2016. | 31.12.2017. | Izstrādāts normatīvais regulējums jaundzimušo reģistra izveidei, papildināšanai un uzturēšanai. | V.Korņenkova (ĀKN)
5.6. | Ministru kabineta noteikumi saistībā ar ārstniecības iestāžu iesaistīšanos Eiropas references tīklos. | Ārstniecības likuma 55.2 pants. |  | MK noteikumi | 01.06.2017. | 01.06.2017. | Noteikumos tiks noteikta kārtība kā ārstniecības iestādes var brīvprātīgi pieteikt savu dalību ERT. | G.Jermacāne (ĀKN)
5.7. | Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr. 261 „Neauglības diagnosticēšanas un potenciālā dzimumšūnu donora medicīniskās izmeklēšanas kārtība”. | Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1176 "Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība". |  | MK noteikumu grozījumi | 01.07.2017. | 01.07.2017. | Ņemot vērā, ka daļa izmeklējumi ir no šiem noteikumiem pārnesti uz noteikumiem Nr.1176, lai novērstu dublēšanos no šiem noteikumiem tie jāsvītro. | G.Jermacāne (ĀKN)
5.8. | Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr. 716 „Medicīniskās apaugļošanas organizatoriskā kārtība un neauglīgo ģimeņu reģistra, medicīniskās apaugļošanas reģistra, dzimumšūnu donoru reģistra un donoru dzimumšūnu banku izveidošanas kārtība”. | Seksuālās un reproduktīvās veselības likuma 5panta 3 daļa |  | MK noteikumu grozījumi | 01.09.2017. | 01.09.2017. | Grozījumu mērķis ir izveidot vienotu dzimumšūnu reģistru. | I.Timena (ĀKN)
5.9. | Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 „Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai”. | KOMISIJAS DIREKTĪVAS (ES) 2016/1214 (2016. gada 25. jūlijs), ar ko Direktīvu 2005/62/EK groza attiecībā uz asins sagatavotāju kvalitātes sistēmas standartiem un specifikācijām prasību pārņemšana |  | MK noteikumu grozījumi | 29.12.2017. | 31.12.2017. | Labas prakses vadlīnijās noteikto prasību pārņemšana, lai uzlabotu kvalitāti asins un to komponetu sagatavošanā. | V.Korņenkova (ĀKN)
5.10. | Uzsākta vienotas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas veselības aprūpes jomā izstrāde un ieviešana, kuras ietvaros noteikts valstī izvirzīto prasību, pasākumu kopums un institucionālais ietvars, kas ilgtermiņā nodrošinās kvalitatīvu, t.i. efektīvu, drošu un uz pacientu vērstu veselības aprūpes attīstību, veicinot sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanos. | VRP 130.1. (2). | - | Cits | VRP 01.10.2017. | 01.02.2017. | Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pimveidošanas un pacientu drošības koncepcija | G.Jermacāne (ĀKN), K.Kļaviņa (SPN), J.Blažēvics (IESFUD)
6 | Juridiskā nodaļa (JN)
6.1. | Izstrādāt attiecīgo likumprojektu saskaņā ar informatīvo ziņojumu "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēma". | 2014-MK.PROT-24#26 | 2014-UZD-1391 | Likumprojekts | 31.12.2016. | 31.12.207. | Likumprojekts iesniegts MK | R.Osis (JN)
6.2. | Veselības ministrijai kopīgi ar Labklājības ministriju izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu nelaimes gadījumu izmeklēšanas komisijai tiesības iepazīties ar tiem nelaimes gadījumā darbā cietušā darbinieka sensitīvajiem personas datiem, kuri sniedz informāciju par darbinieka veselību (VSS-1177). | 2016-MK.PROT-10#22 | 2016-UZD-756 | MK noteikumi | 02.05.2016. | 01.09.2017. | Likumprojekts "Grozījumi Pacientu tiesību likumā" iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā. | R.Osis (JN)
6.3. | Nodrošināt tiesiskā regulējuma ieviešanu visos normatīvajos aktos atbilstoši MK 15.11.2011. sēdē atbalstītajos likumprojektos "Grozījumi Civillikumā", "Grozījumi Civilprocesa likumā" un "Grozījumi Bāriņtiesu likumā (prot. Nr.67 45., 46. un 47.§). | 2012-MK.PROT-19#39 (TA-726) | 2012-UZD-1367 | MK noteikumi | 01.07.2013. | 01.05.2017. | MK iesniegti noteikumu projekti | R.Osis (JN)
6.4. | 3. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā izskatīšanai atsevišķu rīkojuma projektu par katru valsts kapitālsabiedrību, kurai veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo valsts nekustamo īpašumu paredzēts ieguldīt pamatkapitālā. 4. Ar nekustamā īpašuma novērtēšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā saistītos izdevumus segt no tās kapitālsabiedrības līdzekļiem, kuras apsaimniekošanā atrodas nekustamais īpašums. | 2011-MK.PROT-13#17 | 2011-UZD-909 | MK rīkojumi | 31.08.2012. | 31.12.2017. | MK iesniegti rīkojumu projekti | R.Osis (JN)
7 | Kapitālsabiedrību un nozares finanšu un investīciju uzraudzības nodaļa (KNFIUN)
7.1. | Nodrošināt kapitālsabiedrību aktualizēto vidēja termiņa darbības stratēģiju apstiprināšanu. | Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta otrā daļa | - | Cits | 31.12.2017. | 2017-12-31 | Izvērtētas kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas | I.Andersone (KNFIUN), M.Raine-Bukele (KNFIUN), K.Karpovs (KNFIUN)
7.2. | Likumprojekts "Veselības tūrisma attīstības veicināšanas likums" (VSS-1204). | VRP 135.2. | - | Likumprojekts un attiecīgi MK noteikumi | 31.12.2016. | 31.12.2017. | Lai sekmētu veselības tūrisma kā eksportspējīgas nozares attīstību, pilnveidojot pakalpojumu piedāvājumu, tai skaitā attīstot kurortoloģiju. | I.Andersone (KNFIUN)
7.3. | Lai nodrošinātu stratēģisku un efektīvu investīciju pārvaldību, Veselības ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālā ziņojuma projektu par valsts īpašumā esošo ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstības plānu un šajā plānā paredzēto investīciju atdevi uz veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un kvalitāti. | MK 31.05.2016. protokols Nr.26., 39.§.(6.27). | 2016-UZD-1373 | Konceptuālais ziņojums | 31.10.2016. | 30.06.2017. | Sagatavots un iesniegts izskatīšanai MK konceptuālā ziņojuma projekts. | L.Roze (KNFIUN)
7.4. | Veselības ministrijai līdz 2017.gada 31.decembrim izveidot institūciju centralizētai medikamentu un medicīnas preču iepirkumu organizēšanai Veselības ministrijai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. | MK 29.11.2016. prot.Nr.65, 32.paragraf. 3.punkts |  |  | 31.12.2017. | 31.12.2017. |  | I. Andersone
8 | Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departaments (IESFUD)
8.1. | Nodrošināt SAM 9.3.2.„Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” 1.un 2.kārtas sākotnējā novērtējuma un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanu. | Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likums un Ministru kabineta rīkojums Nr.62 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība"", VRP 130.1. |  | Cits | - | 01.02.2017. | Izstrādāts sākotnējais novērtējums un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji | K.Karsa (IESFUD)
8.2. | Nodrošināt SAM 9.3.2.„Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” 3.un 4.kārtas sākotnējā novērtējuma un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanu. | Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likums un MK 04.02.2015 rīkojums Nr.62 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība"", VRP 130.1. |  | Cits | - | 30.11.2017. | Izstrādāts sākotnējais novērtējums un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji | K.Karsa (IESFUD)
8.3. | Veikt grozījumu MK 28.10.2014. noteikumos Nr.666 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanu" attiecībā uz prioritāri atbalstāmajām jomām. | Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likums un MK 04.02.02015 rīkojums Nr.62 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība""; VRP 130.1.(1), 130.2.(1). |  | MK noteikumi | - | 28.02.2017. | Apstiprināti MK noteikumi | A.Tomsone (IESFUD)
8.4. | Veikt grozījumu MK 17.05.2016. noteikumos Nr.310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi" atbilstoši pirmā ieviešanas gada secinājumiem. | Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likums un MK 04.02.02015 rīkojums Nr.62 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība""; VRP 130.1.(1), 130.2.(1). |  | MK noteikumi | - | 31.10.2017. | Apstiprināti MK noteikumi | A.Tomsone (IESFUD)
8.5. | Veikt grozījumus MK 08.11.2016. noteikumos Nr.718 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi" attiecībā uz nosacījumu par projekta apstiprināšanu. | Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likums un MK 04.02.02015 rīkojums Nr.62 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība""; VRP 130.1.(1), 130.2.(1), 133.2. |  | MK noteikumi | - | 28.04.2017. | Apstiprināti MK noteikumi | A.Tomsone (IESFUD)
8.6. | Nodrošināt normatīvā ietvara izstrādi un apstiprināšanu SAM 9.3.2. „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” 3. un 4.kārtai. | Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likums un MK 04.02.02015 rīkojums Nr.62 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība""; VRP 130.1.(1), 130.2.(1). |  | MK noteikumi | - | 31.12.2017. | Apstiprināti MK noteikumi | A.Tomsone (IESFUD)
8.7. | Nodrošināt MK rīkojuma par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu VSIA "Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca" apstiprināšanu. | - |  | MK rīkojums | - | 31.12.2017. | Apstiprināts MK rīkojums | A.Tomsone (IESFUD)
8.8. | Nodrošināt MK ziņojuma par papildu nepieciešamo publisko finansējumu SAM 9.3.2. „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” finansējuma saņemējiem izskatīšanu MK. | MK 2016.gada 20.decembra sēdes protokola Nr.69 83.§. lēmuma 3.punkta uzdevums |  | MK ziņojums | 2017-12-31 | 31.12.2017. | Izskatīts MK ziņojums | A.Voldeks (IESFUD)
8.9. | Izstrādāt MK ziņojumu par ERAF 3.1.5.3.1.aktivitātes VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" projekta EK konstatēto neatbilstību. | - |  | MK ziņojums | - | 20.01.2017. | Izskatīts MK ziņojums | I.Baranova (IESFUD)
8.10. | Iesniegt zināšanai MK progresa pārskatu par VSIA "Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca" A korpusa 2.kārtas īstenošanas gaitu iepriekšējā gadā. | MK 2016.gada 9.augusta sēdes protokola Nr.39 45.§. lēmuma 11.punkta uzdevums |  | MK ziņojums | 2017-05-01 | 01.05.2017. | Izskatīts MK ziņojums | A.Tomsone (IESFUD)
8.11. | Izstrādāt infrastruktūras izmantošanas proporcijas valsts pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai aprēķināšanas metodiku. | Atbilstoši MK 20.12.2016. noteikumiem Nr.870 |  | VM rīkojums | - | 15.02.2017. | Apstiprināts MK rīkojums | J.Blaževičs (IESFUD)
8.12. | Izstrādāt nozīmīgu medicīnisko tehnoloģiju saskaņošanas kārtību un vērtēšanas kritērijus. | Atbilstoši MK 20.12.2016. noteikumiem Nr.871 |  | VM rīkojums | - | 15.02.2017. | Apstiprināts MK rīkojums | J.Blaževičs (IESFUD)
8.13. | Sagatavot un iesniegts Finanšu ministrijai ES fondu 2014.-2020.plānošanas perioda uzraudzības ziņojumu. | Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likums |  | Cits | 2017-02-10 | 10.02.2017. | Iesniegts uzraudzības ziņojums | I.Baranova (IESFUD)
8.14. | Nodrošināt informācijas sniegšanu Finanšu ministrijai par VSIA "Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca" jaunā A korpusa 1.kārtas nefunkcionējošā projekta īstenošanas progresu. | Komisijas lēmuma C(2015) 2771 1.pielikuma 3.5.sadaļa |  | Cits | 2017-09-30 | 30.09.2017. | Iesniegts progresa ziņojums | A.Tomsone (IESFUD)
9 | Nozares budžeta plānošanas departaments (NBPD)
9.1. | Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokols nr.26#39 16.punkts | 2016-MK.PROT-26#39 | 2016-UZD-1389 |  | 2017-03-01 | 01.08.2017. | Veselības nozares reformu plāna ietvaro | Ā. Kasparāns
9.2. | 6.26. lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvu veselības aprūpes pieejamību visā Latvijas teritorijā, Veselības ministrijai, tai skaitā izmantojot Pasaules bankas pētījuma rezultātus, sagatavot un līdz 2016.gada 5.augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par strukturālām reformām veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju struktūrā, skaitā un sniegto pakalpojumu profilā un apjomā. Jautājums par papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu ir skatāms tikai pēc minēto strukturālo reformu atbalstīšanas Ministru kabinetā; | 2016-MK.PROT-26#39/6.26 | 2016-UZD-1372 |  | 05.08.2016. | 01.08.2017. | Veselības nozares reformu plāna ietvaro | Ā.Kasparāns, B.Kleina, M. Petroviča, D. Arāja
9.3. | Sagatavots darba samaksas modelis un aprēķināts finansējums 2017.-2022.g. un iesniegts MK. | VRP 133.1. (1) |  | Cits | 01.04.2017. | 31.12.2017. | Ārstniecības personu darba sistēmas sakārtošana un attīstība. | Ā.Kasparāns (NBPD)
9.4. | Lai nodrošinātu pilnvērtīgu Veselības ministrijas atbildību un valsts budžeta finansējuma sadalījumu atbilstoši tā izlietojuma mērķim, Veselības ministrijai pārskatīt funkciju sadalījumu starp Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu, nodrošinot valsts budžeta finansējuma, rezultatīvo rādītāju plānošanas un politikas plānošanas funkcijas, kā arī normatīvo aktu izstrādes un uzraudzības funkcijas īstenošanu Veselības ministrijā, nepieciešamības gadījumā sagatavojot un līdz 2016.gada 5.augustam iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par grozījumiem attiecīgajos normatīvajos aktos. | VRP 130.2. (2), 2016-MK.PROT-26#39/6.28 | 2016-UZD-1374 | Cits | 01.04.2017. VRP | 301.08.2017. | Pārskatīts funkciju sadalījums starp VM un NVD, nodrošinot valsts budžeta finansējuma, rezultatīvo rādītāju plānošanas un politikas plānošanas funkcijas. | Ā.Kasparāns (NBPD)
9.5. | 1) Pārskatīt no valsts budžeta finansētos veselības aprūpes pakalpojumus; 2) Izvērtēt un noteikt pakalpojumu grozu un pārskatīt tarifus veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai. | VRP 129.2.(1,3,4.). |  | Cits | 01.10.2017. (VRP) | 01.10.2017. | Sagatavots tarifu pārskats un aprēķini par nepieciešamo tarifu apjomu. | Ā.Kasparāns (NBPD), Ē.Miķītis (VAON)
|  |  |  | Cits | 01.04.2017. (VRP) | 01.04.2017. | Izstrādāti priekšlikumi rindu mazināšanai, paredzot papildus finansējumu 2017.g. noteiktiem pakalpojumiem (bērniem, onkoloģijas pacientiem , u.c.), sasaistot ar jaunajiem tarifiem (piemēram,“zaļā koridora ” ieviešana uz izmeklējumiem visiem onkoloģijas pacientiem, sakārtojot nosūtījumu uz izmeklējumiem un rindu organizēšanu). | Ē.Miķītis (VAON) Ā.Kasparāns (VBPD)
9.6. | Sagatavot informāciju Valsts Kontrolei par VK revīzijas (Par VM 2015.gada pārskata sagatavošanas pareizību) ieteikumu izpildi. | VK revīzija Nr.2.4.1.-22/2015. | - | Cits | 01.08.2016. 03.01.2017. | 01.08.2016. 03.01.2017. | Valsts kontrolei iesniegta informācija. | Ā.Kasparāns (NBPD)
9.7. | MK noteikumi, ar kuriem apstiprina valsts kapitālsabiedrības, kurā tiesu eksperta pienākumus pilda valsts tiesu eksperts, kompetencē esošo tiesu ekspertīžu maksas pakalpojumu cenrādi. (VSS-1153) | Tiesu ekspertu likums 10. pants. (4) | 2016-UZD-546 |  | 30.06.2016. | 31.12.2017. | MK iesniegts noteikumu projekts | L.Zandberga (NBPD)
9.8. | Ar Finanšu ministriju saskaņota un Ministru kabinetā apstiprināta veselības aprūpes nozares budžeta bāze 2018.-2020.gadam. | MK 11.12.2012. noteikumi Nr.867 „Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam” | - | Cits | Atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam laika grafijam | 31.03.2017. | Veselības aprūpes nozares budžeta bāze 2017.-2019.gadam, kas ir pamats likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" izstrādei. | S.Kasparenko,V.Skudra (NBPD)
9.9. | Likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" sagatavošana. | Likuma par budžetu un finanšu vadību 21.panta pirmā daļa | - | Cits | Atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam budžeta sagatavošanas grafijam | Atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam budžeta sagatavošanas grafijam | likumā "Par valsts budžetu 2018.gadam" sagatavota Veselības ministrijas budžeta daļa atbilstoši budžeta sagatavošanas grafikam, FM izstrādātajām vadlīnijām un pieprasījumiem. | S.Kasparenko, V.Skudra (NBPD), K.Kļaviņa (SPN)
9.10. | Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" sagatavošana | Likuma par budžetu un finanšu vadību 16.2 pants | - | Cits | Atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam budžeta sagatavošanas grafijam | Atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam budžeta sagatavošanas grafijam | likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" sagatavota Veselības ministrijas budžeta daļa atbilstoši sagatavošanas grafikam, FM izstrādātajām vadlīnijām un pieprasījumiem. | S.Kasparenko,V.Skudra (NBPD)
10 | Farmācijas departaments (FD)
10.1. | Grozījumi Farmācijas likumā. | MK 13.12.2016. sēdes protokola Nr.68 67. § "Informatīvais ziņojums "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmas īstenošana"" 2.1.punkts |  | Likumprojekts | 01.09.2017. | Pārcelt uz 2018. | LAPK dekodifikācija; Izsludināts VSS. | E.Strautiņš (FD)
10.2. | Grozījumi likumā "Par prekursoriem". | MK 13.12.2016. sēdes protokola Nr.68 67. § "Informatīvais ziņojums "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmas īstenošana"" 2.1.punkts |  | Likumprojekts | 01.09.2017. | Pārcelt uz 2018. | LAPK dekodifikācija; Izsludināts VSS. | E.Strautiņš (FD)
10.3. | Grozījumi likumā "Par prekursoriem". | VM iniciatīva |  | Likumprojekts | 01.10.2017. | Pārcelt uz 2018. | Regulu pareizas piemērošanas nodrošināšana; Likumprojekts iesniegts MK. | E.Strautiņš (FD)
10.4. | Grozījumi likumā “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”. | MK 13.12.2016. sēdes protokola Nr.68 67. § "Informatīvais ziņojums "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmas īstenošana"" 2.1.punkts |  | Likumprojekts | 01.09.2017. | Pārcelt uz 2018. | LAPK dekodifikācija; Izsludināts VSS. | E.Strautiņš (FD)
10.5. | Ministru kabineta noteikumi "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība". | Pasākumu plāns administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā (16.punkts). | - | MK noteikumi | 01.07.2017. | 01.07.2017. | Atbilstoši Pasākumu plāna administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā uzdevumam pārskatītas prasības attiecībā uz medicīniskajām ierīcēm Ministru Kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr. 581. | E.Strautiņš (FD)
10.6. | Ministru kabineta noteikumi „Aptieku darbības noteikumi”. | VM iniciatīva. Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumi Nr.288 „Aptieku darbības noteikumi” izteikti jaunā redakcijā. |  | MK noteikumi | 01.03.2017. | Pārcelt uz 2018. | Noteiktas konkrētas prasības zāļu izgatavošanai, kā arī rūpnieciski ražotu zāļu fasēšanai no lielākiem iepakojumiem aptiekās, kvalitātes kontrolei un marķēšanai. Uzlabota zāļu kvalitāte un pieejamība. | I.Mača (FD)
10.7. | Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 „Farmaceitiskās darbības licencēšana". | VM iniciatīva |  | MK noteikumu grozījumi | 01.03.2017. | 01.10.2017. | Iekļauts jauns speciālās darbības nosacījums, kas norādāms licences pielikumā - rūpnieciski ražotu zāļu fasēšana no lielākiem iepakojumiem, atverot primāro iepakojumu. Uzlabota zāļu kvalitāte un pieejamība. | I.Mača (FD)
10.8. | Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus". | VM iniciatīva |  | MK noteikumu grozījumi | 30.12.2017. | 31.12.2017. | Precizētas normas, kas skar reklamēt aizliegtās zāles, kurām ir augsts farmakovigilances risks, veiktas izmaiņas informācijas, ko reklāmas devējam vai izplatītājam jāsniedz Veselības inspekcijai par materiālā atbalsta sniegšanu biedrībām, nodibinājumiem, ārstniecības iestādēm, iesniegšanas formātā, kas ļautu šos datus apkopot, analizēt un izmantot dažādos pētījumos. | K.Brūvere (FD)
10.9. | Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 9. maija noteikumos Nr. 376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība". | VM iniciatīva |  | MK noteikumu grozījumi | 30.12.2017. | 31.12.2017. | Konkretizēta Zāļu valsts aģentūras kompetence un izmaiņu apstiprināšanas kārtība nacionālā reģistrācijas procedūrā reģistrētām zālēm saskaņā ES tiesību aktiem. Novērstas normatīvā akta interpretācijas iespējas. Elektronisko dokumentu aprite veicināta. | I.Mača (FD)
10.10. | Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība". | VM iniciatīva |  | MK noteikumu grozījumi | 2017-07-01 | 31.12.2017. | Noteikta kārtība centralizēti iepērkamo onkoloģijā lietojamo sistēmiskās terapijas zāļu izvērtēšanai. | K.Brūvere (FD)
10.11. | Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.891 "Cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīniskās izpētes kārtība". | VM iniciatīva |  | MK noteikumu grozījumi | 30.11.2017. | 30.11.2017. | Precizēti zāļu klīniskās izpētes ētikas komiteju darbības nosacījumi, lai nodrošinātu ētikas komiteju neatkarību. | E.Strautiņš (FD)
10.12. | Grozījumi MK 17.09.2013. noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis". | Pasākumu plāns administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā (16.punkts). |  | MK noteikumu grozījumi |  | 01.07.2017. | Precizēti ZVA sniegtie pakalpojumi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projektu "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība". | E.Strautiņš (FD)
10.13. | Izvērtēt grozījumu nepieciešamību Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.47 "Farmakovigilances kārtība" attiecībā uz bioloģiskas izcelsmes zāļu farmakovigilanci. | 2016-MK.PROT-1#24 | 2016-UZD-108 | Izvērtējums | 01.04.2017. | Pārcelt uz 2018. | Sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju izvērtēt grozījumu nepieciešamību Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.47 "Farmakovigilances kārtība" attiecībā uz bioloģiskas izcelsmes zāļu farmakovigilanci. | I.Mača (FD)
10.14. | Informatīvais ziņojums sasitībā ar nepieciešamību precizēt Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumus Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība" attiecībā uz kompetento iestāžu pienākumiem un tiesībām, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulas (EK) Nr.765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr.339/93. | MK 02.02.2016. protokols Nr.5, 26.§. |  | Informatīvās ziņojuma projekts | 01.05.2017. | 31.12.2017. | Konkretizēta kompetento iestāžu kompetence zāļu uzraudzībā | I.Mača (FD)
11 | Resursu vadības departaments (RVD, PVN)
11.1. | Nodrošināt ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda IKT projektu uzraudzību. | VRP 131.1. (2) | - | Cits | 31.12.2017. | 31.12.2017. | Izvērtēti VTMEC un NMPD projketi un nodrošināta to savlaicīga iesniegšana VARAM | Ā.Kasparāns (RVD) L.Boltāne (SPN) J.Blažēvics (IESFUD)
11.2. | Īstenot veselības nozares IKT centralizāciju piesaistot ES fondu 2014.-2020.gada finansējumu. | VRP 131.1. (2) |  | Cits | 01.06.2017. | 01.06.2017. | Sagatavots un iesniegts izskatīšanai VARAM projekta apraksts | Ā.kasparāns (RVD)
11.3. | Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanas kapitālsabiedrību pamatkapitālā iespējamiem variantiem". | 2014-MKK.PROT-36#2 | 2014-UZD-3410 | Informatīvais ziņojums |  | 31.12.2017. | MK iesniegts informatīvais ziņojums | Ā.Kasparāns (RVD)
11.4. | Veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns ESF līdzfinansētā projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros | 17.05.2016. MK noteikumu Nr. 310 56.punkts |  | Cits | 01.07.2017. | 01.07.2017. | Sagatavots un Veselības veicināšanas un slimību profilakses starpsektoru sadarbības komitejā apstiprināts projekta dokuments | K.Pavasare (RVD PVN)
11.5. | Uzraudzības sistēmas vadlīnijas ESF līdzfinansētā projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros | 17.05.2016. MK noteikumu Nr. 310 56.punkts |  | Cits | 31.07.2017. | 31.07.2017. | Sagatavots un Veselības veicināšanas un slimību profilakses starpsektoru sadarbības komitejā apstiprināts projekta dokuments | K.Pavasare (RVD PVN)
11.6. | Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla, sociālā jomā strādājošo speciālistu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzējua pmācību kvalitātes novērtēšanas, apmeklējuma uzskaites un eksaminācijas kārtības izstrāde 9.2.6.specifikā atbalsta mērķa projekta ietvaros | 08.11.2016. MK noteikumu Nr.718 32.punkts |  | Cits | 31.07.2017. | 31.07.2017. | Sagatavots dokuments (aktualizēšana ik gadu līdz 30.oktobrim) | A.Krūmiņa (RVD PVN); SPN; VAD.
11.7. | Cilvēkresursu apmācības plāns 9.2.6.SAM ietvaros | 08.11.2016. MK noteikumu Nr.718 29.punkts |  | Cits |  | 10 darbdienas pēc tam, ka noslēgta vienošanās ar CFLA par 9.2.6.SAM projekta īstenošanu. | Sagatavots un darba grupā saskaņots dokuments | A.Krūmiņa (RVD PVN); SPN; VAD.
12 | Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments (ELSSD)
12.1. | Dalība Pasaules Veselības Organizācijas Eiropas Reģionālajā Komitejā un Pasaules Veselības asambleja. | VM iniciatīva |  | Cits | 30.12.2017. | 30.12.2017. | Nodrošināta Latvijas Republikas pārstāvniecība un sagatavots viedoklis darbam Veselības ministrijas kompetencē esošajās jomās. | L.Šerna
12.2. | Nodrošināt Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līguma projekta par pārrobežu sadarbību neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijā sagatavošanu parakstīšanai. | VM iniciatīva |  | Līgums | 30.12.2017. | 30.12.2017. | Parakstīts Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par pārrobežu sadarbību neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijā. | E.Berziņa
12.3. | Nodrošināt Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālā biroja divgades sadarbības līguma 2018.–2019.gadam sagatavošanu parakstīšanai. | VM iniciatīva |  | Līgums | 30.12.2017. | 30.12.2017. | Parakstīts Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālā biroja divgades sadarbības līgums 2018.–2019.gadam. | L.Šerna
12.4. | Gatavošanās Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes (EPSCO) formālajām un neformālajām sanāksmēm par VM kompetencē esošajiem jautājumiem. | VM iniciatīva |  | Informatīvais ziņojums | 2017-06-16 | 16.06.2017. | Sagatavotas nacionālās pozīcijas un pārstāvētas Latvijas nacionālās intereses EPSCO ministru sanāksmēs. | A.Takašovs
12.5. | Nodrošināt Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Kirgizstānas Republikas Veselības ministrijas līguma par sadarbību veselības nozares un medicīnas zinātnes jomā sagatavošanu parakstīšanai. | VM iniciatīva |  | Līgums | 30.12.2017. | 30.12.2017. | Parakstīts Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Kirgizstānas Republikas Veselības ministrijas līgums par sadarbību veselības nozares un medicīnas zinātnes jomā. | L.Pauliņš